## Equipe
Equipe
<Sigla do Projeto> - <Nome do Projeto>
Papel	Nome	E-mail
Scrum Master	Julio Mendes	thomaczyck.julio@aluno.ifsp.edu.br
Owner	Yuri Trus	yuri.trus@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor	Igor Ivanov	igor.ivanov@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor	Otávio Correia	otavio.correia@aluno.ifsp.edu.br

## Backlog Produto
Backlog do Produto					Priorização VRDC
Este Backlog é uma sugestão de tarefas baseado nas tarefas do SpinOff , mas pode ser complementado com outras tarefas que forem necessárias para a execução do projeto. / Desse modo, basta inserir os casos de uso/histórias específicos do projeto.					A priorização é importante para saber o que entregar primeiro ou desenvolver primeiro. O Owner ou o próprio cliente são importantes nessa decisão. Isso vai ajudar a planejar os Sprints.
Id	Fases	Tarefas (Casos de Uso/Histórias de Usuário/Tarefas do Processo/Outras Tarefas)	Estimativa		Id	Casos de Uso ou Histórias de Usuário	Priorização VRDC
Iniciação			Horas		Seq.	Descrição	Valor	Risco	Dependência	Complexidade Técnica	Prioridade
1	Iniciação	Realizar o pré-projeto	5		1	UC01	3	3	0	3	9
2	Iniciação	Criar ambiente do projeto	10		2	UC02	3	3	0	3	9
3	Iniciação	Definir escopo	10		3	UC03	5	4	0	4	13
4	Iniciação	Planejar o projeto	15		4	UC04	6	5	5	5	21
5	Iniciação	Aplicar Checlist da fase	10							0
6	Iniciação	Revisar planejamento	5							0
Elaboração			55							0
7	Elaboração	Planejar o Sprint	5							0
8	Elaboração	Estudar tecnologias	5							0
9	Elaboração	Preparar Ambiente de Desenvolvimento	5							0
10	Elaboração	Especificar UC01-Manter talhão	5							0
11	Elaboração	Especificar UC02-Manter talhão	5							0
12	Elaboração	Especificar UC03-Manter talhão	5							0
13	Elaboração	Criar Guia de Implementação	3							0
14	Elaboração	Implementar e testar a arquitetura	3							0
15	Elaboração	Aplicar Checklist da fase	3
16	Elaboração	Revisar Planejamento	3
Construção			42
17	Construção	Planejar o Sprint	5
18	Construção	UC01 - Manter talhão	15
19	Construção	UC02 - Manter Instalações	15
20	Construção	UC03 - Manter Funcionário	20
21	Construção	UC04 - Manter usuário	20
22	Construção
23	Construção
24	Construção
25	Construção
26	Construção
27	Construção
28	Construção
29	Construção
30	Construção
31	Construção
32	Construção
33	Construção
34	Construção	Aplicar Checklist da fase	5
35	Construção	Revisar Planejamento	5
Transição			85
36	Transição	Planejar o Sprint
37	Transição	Projetar Testes de Sistema
38	Transição	Executar Testes de Sistema
39	Transição	Corrigir Defeitos
40	Transição	Planejar Implantação (criar Guia de Implantação)
41	Transição	Elaborar Material de Suporte e Treinamento
42	Transição	Preparar Ambiente de Produção
43	Transição	Implantar o Produto no Ambiente de Produção
44	Transição	Aplicar Checklist da fase
			42
			224

## Planejamento
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial

Planejamento Estimado
Esforço total estimado (Planilha Estimativa)	5	horas
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa)	50%	97
Qde desenvolvedores	4	48
Jornada de trabalho semanal por desenvolvedor	10	horas
Capacidade do Time por Sprint	80	horas
Número de SPRINTs (sprint = 2 semanas)	0	sprints
Esforço total	7.5	horas
Prazo em semanas	0	semanas
Prazo em meses	0	meses

## Riscos
Lista de Riscos

			Categorias
			Gestão - Organização
			Gestão - Orçamento
			Gestão - Prazo
			Gestão - Recursos Humanos
			Gestão - Processo
			Gestão - Ambiente
			Técnico - Requisitos
			Técnico - Tecnologia
			Externo - Cliente
			Externo - Subcontratação
			Probabilidade/Perda Esperada
			Baixa
			Média
			Alta
			Impacto
			Baixo
			Médio
			Alto
			Situação
			Ativo
			Em Mitigação
			Ocorrido
			Inativo
			Estratégia
			Eliminação
			Transferência
			Mitigação
			Aceitação ativa
			Aceitação passiva
			Valores Perda Esperada
			4290	Baixo & Alto
			5082	Baixo & Medio
			4356	Baixo & Baixo
			5929	Médio & Médio
			5005	Médio & Alto
			4225	Alto & Alto

Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a identificação do risco e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante a avaliação qualitativa dos riscos e periodicamente revisadas durante as reuniões de revisão do processo.
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas

Riscos do Projeto
ID		Identificação
	Descrição do Risco	Data	Probabilidade	Impacto	Perda Esperada	Situação	Estratégia de Resposta
					Plano de Eliminação		Plano de Mitigação	Plano de Contingência
1	Atrasar a entrega do sistema	13/09/23	Média	Médio	Média	Ativo				1. Executar horas-extras / 2. Renegociar prazo final
2	Não atingir os requisitos	13/09/23	Média	Alto	Alta	Ativo				1. Reavaliar requisitos com cliente / 2. Reenegociar prazo final
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

## Mudanças
Monitoramento e Controle do Projeto (Controle de Mudanças no Escopo)
		planejamento!#ref!
Seq.	Número da RM - Requisição da mudança	Data Solicitação	Resolvido
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Sprint1
Backlog Sprint	Horas estimadas	30-Jan	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10
Realizar o pré-projeto
Criar ambiente do projeto
Definir escopo
Planejar o projeto
Aplicar Checlist da fase
Revisar planejamento

Restante	0
Estimado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferença estimado/planejado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Percentual executado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacidade do Time	80	Horas

													Nome da Planilha	Template - Planejamento e Controle do Projeto.xltx'!Restante
Gráfico BurnDown

## #Estimativa-APF#
APF (Método de estimativa de tamanho de sistema)
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a contagem e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas

Funções de Dados (Arquivo/Tabela)			Funções de Transacionais (caso de uso/história)			Funções de Dados					Fator de Ajuste
Arquivos/Tabelas	Complexidade		Caso de Uso/História	Complexidade		Tipo de Função	Simples	Média	Complexa	Contribuição		Características do sistema	GI
					ALI	0	0	0	0		Comunicação de Dados
					AIE				0		Processamento de Dados Distribuído
					Funções Transacionais					Desempenho
					Tipo de Função	Simples	Média	Complexa	Contribuição		Utilização de Equipamento
					EE	1			3		Volume de Transações					x
					SE				0		Entrada de Dados On-line
					CE	1			3		Usabilidade
					PFNA - Pontos de Função Não Ajustados:				6		Atualização On-line
					Processamento Complexo
					Reusabilidade
					Facilidade de Implantação
					Facilidade Operacional
					Múltiplos Locais e Organizações do Usuário
					Manutenibilidade
					NIT - Nível de Influência Total:	0
					VFA - Valor do Fator de Ajuste:	0.65
					PFA - Pontos de Função Ajustados:	3.9
					Produtividade da Tecnologia Escolhida (hs/pto):	19
					Esforço estimado (Horas):	74

1
2
3
4

## #Planejamento-APF#
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial

Planejamento Estimado				Estimativa de distribuição de esforço por Fase (horas)
Esforço total estimado	74	horas		DISCIPLINAS	Iniciação		Elaboração		Construção		Transição
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa)	0%	% de erro			Horas		Horas		Horas		Horas		Totais/Disciplina
Esforço total ajustado	74	horas			4	5%	15	20%	48	65%	7	10%
Qde de pessoas (Desenvolvedores)	1			Requisitos	2	55%	4	30%	6	12%	0	5%	13
Jornada de trabalho (semanal por desenvolvedor)	40	horas/semana		Análise e Design	1	15%	3	20%	5	10%	0	5%	9
Número de semanas por sprint	2	semanas		Implementação	0	2%	3	20%	19	40%	1	15%	23
Capacidade estimada do time/sprint	80	horas		Teste	0	5%	1	8%	5	10%	1	10%	7
Qde de semanas estimada	2	semanas		Implantação	0	0%	0	2%	2	5%	1	10%	3
Qde de meses estimada	0	meses		Desenvolvimento	3	77%	12	80%	37	77%	3	45%
Qde de Sprints sugerido	1	Sprints		Gerenciamento de Configuração	0	3%	1	8%	6	13%	2	30%	10
				Gerenciamento de Projeto	1	20%	2	12%	5	10%	2	25%	9
				Gerenciamento do Projeto	1	23%	3	20%	11	23%	4	55%
Análise Financeira				Totais/Fase	4	100%	15	100%	48	100%	7	100%	74
Valor hora média desenvolvedor
Custo direto	R$ -
Percentual do custo indireto	0%
Custo indireto	R$ -
Custo total	R$ -
Percentual de lucro desejado
Valor lucro	R$ -
Preço final	R$ -
Observar a capacidade do time para dimensionar o esforço nos sprints.

## Entregas
Monitoramento e Controle do Projeto (Plano de Entregas)
Número de semanas por Sprint		planejamento!#ref!	Qde de Sprints		planejamento!#ref!	Carga Horária Total				62
		PREVISTO				REALIZADO
Sprint	Produtos	Data Início	Data Fim	Horas	Status	Data Início	Data Término	Horas	Diferença (hs)	Revisão (versão)
1	Visão, modelo de caso de uso e plano	06/09/2023	13/09/2023	15.0	Planejado	06/09/2023	13/09/2023	15.0	-	0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
				15.0				15.0	-

## 'file:///C:/Users/julio/Desktop/repo/grupo4/Gerenciamento%20de%20Projeto/Untitled%204'#Planejamento
62